# TPDiary（躺平日记）一期 MVP 开发计划书

产品名：TPDiary / TangPingDiary
Slogan：努力学习，开心躺平
文档类型：技术开发计划（WBS + 迭代排期）
编制角色：Java 全栈开发工程师
适用阶段：一期 MVP
计划周期：12 周（Sprint 0 ~ Sprint 6）
文档版本：v1.0

## 一、项目概述

### 1.1 项目定位

TPDiary 首创「努力量化 → 兑换合法躺平休息」的正向闭环：用户通过有效专注学习赚取「躺平额度」，再用额度开启躺平模式娱乐休息。不禁止休息，禁止无付出的摆烂，从而治愈学习内耗、休息愧疚与拖延焦虑。

### 1.2 一期交付边界（做什么 / 不做什么）

| 分类 | 一期 MVP 范围内 | 明确不在一期范围 |
| --- | --- | --- |
| 用户体系 | 手机号注册登录、密码找回、游客模式、个人资料、身份方向 | 第三方登录、多端账号打通 |
| 任务体系 | 短任务（每日）+ 长任务（周期）、优先级、0~5 个奖励节点 | 团队任务、任务模板市场 |
| 经济体系 | 专注兑换额度、日/周上限、7 天过期、流水与批次明细、节点奖励 | 额度充值、购买、转让 |
| 计时体系 | 专注计时（开始/暂停/恢复/结束）、躺平计时（实时扣减） | 跨设备同步计时 |
| AI 督学 | 视频在岗检测、离席提醒、AI 任务拆解、智能提醒 | 眼动识别、面部复杂识别、专注评分 |
| 社区 | 发帖（≥30 分钟门槛）、图片、点赞、评论、敏感词过滤 | 匿名树洞、考试分区、线上自习室 |
| 数据 | 今日/本周/累计时长、额度看板、打卡日历、周月图表 | 个性化推荐、数据导出 |
| 二期预留 | AI 宠物养成、喂食、装扮、AI 陪伴、多人静音自习室 | — |

### 1.3 团队与周期假设

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 后端（Java） | 2 | 业务服务、经济体系、AI 接入、统计任务 |
| 前端（uni-app） | 2 | App 全端页面、计时器、摄像头端侧检测 |
| 测试 | 1 | 用例设计、功能/性能/安全测试 |
| 产品/UI | 1（兼） | 原型、交互稿、验收 |

说明：若为单人全栈开发，总工作量约 130~150 人天，周期需按 1.6~2 倍放大；本计划按上表团队规模编排为 12 周。

## 二、技术架构与技术选型

### 2.1 技术选型表

| 层次 | 技术选型 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.2 + JDK 17 | 生态成熟、启动快，利于单体多模块演进 |
| 安全认证 | Spring Security + JWT | 无状态鉴权，支持游客态 Token 降级 |
| 持久层 | MyBatis-Plus + MySQL 8.0 | CRUD 高效，复杂统计可手写 SQL |
| 缓存 | Redis 7 | 额度余额缓存、日/周计数、过期 ZSET、分布式锁 |
| 消息/延时 | RabbitMQ（延迟队列） | 额度到期提醒、定时提醒推送 |
| 定时任务 | XXL-Job / Spring @Scheduled | 额度过期清理、日/周统计聚合 |
| 对象存储 | MinIO（自建）/ OSS | 头像、社区图片 |
| AI 能力 | LangChain4j + 大模型 API（通义千问 / DeepSeek） | 任务拆解、学习规划生成 |
| 在岗检测 | 端侧 MediaPipe / 轻量人体检测模型 | 仅上报「在岗/离席」状态，不上传视频，隐私友好 |
| 前端 App | uni-app + Vue3 + TS + Pinia + uView Plus | 一套代码出 Android / iOS / H5 |
| 管理后台 | Vue3 + Element Plus | 敏感词、内容审核、运营数据 |
| 部署运维 | Docker Compose + Nginx + GitHub Actions | 一期单机容器化，二期再上 K8s |
| 监控 | Spring Boot Actuator + Prometheus + Grafana | 接口耗时、结算异常告警 |

### 2.2 架构形态说明

- 一期采用「单体 + Maven 多模块」，不拆微服务：团队规模小、业务耦合度高，拆分会显著增加联调与运维成本。

- 模块间通过 Spring 事件（ApplicationEvent）与领域服务接口解耦，为二期拆分预留边界。

- 所有写操作统一走应用服务层，禁止 Controller 直接调用 Mapper，保证业务规则集中。

## 三、系统模块划分

| 模块代号 | 模块名 | 职责 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | tpdiary-common / 基础设施 | 统一返回、异常、日志、鉴权、多模块骨架、CI/CD | 全局 |
| M1 | tpdiary-user | 注册登录、游客、个人资料、身份方向 | 模块 1 |
| M2 | tpdiary-task | 短/长任务、节点、奖励配置、AI 拆解结果落库 | 模块 2 |
| M3 | tpdiary-quota | 额度发放、上限、过期、扣减、流水（核心经济体系） | 模块 3 |
| M4 | tpdiary-timer | 专注计时状态机、躺平计时、结算调用 | 模块 3 双计时 |
| M5 | tpdiary-ai | AI 规划、在岗事件判定、智能提醒调度 | 模块 4 |
| M6 | tpdiary-community | 发帖、图片、点赞、评论、敏感词 | 模块 5 |
| M7 | tpdiary-stat | 日/周/月统计聚合、日历打卡、图表数据 | 模块 6 |
| M8 | tpdiary-admin | 后台：敏感词、内容审核、用户与额度排查 | 运营支撑 |

## 四、核心数据模型设计

### 4.1 核心表清单

| 表名 | 说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| t_user | 用户主表 | id, phone, password_hash, nickname, avatar, intro, birthday, identity_type, is_guest, status |
| t_user_setting | 用户设置 | user_id, remind_switch, proctor_switch, rest_remind_switch |
| t_task | 任务（短/长统一） | id, user_id, type(1 日/2 周期), title, content, priority, est_seconds, due_date, status, plan_id |
| t_task_node | 任务奖励节点（0~5） | id, task_id, seq, name, reward_seconds, status, claimed_at |
| t_task_daily | AI 拆解出的每日子任务 | id, task_id, plan_date, content, est_seconds, status |
| t_ai_plan | AI 规划记录 | id, user_id, task_id, prompt, result_json, create_time |
| t_focus_session | 专注会话 | id, user_id, task_id, start_time, end_time, paused_seconds, effective_seconds, status, settled, earned_seconds |
| t_rest_session | 躺平会话 | id, user_id, start_time, end_time, consumed_seconds, status |
| t_quota_batch | 额度批次（核心） | id, user_id, amount_seconds, remain_seconds, source_type, source_id, grant_date, expire_at, status(1 有效/2 已用尽/3 已过期) |
| t_quota_ledger | 额度流水 | id, user_id, batch_id, direction(1 收入/2 支出/3 过期), amount_seconds, biz_type, biz_id, create_time |
| t_daily_stat | 每日统计 | user_id, stat_date, focus_seconds, earned_seconds, consumed_seconds, expired_seconds, post_unlocked |
| t_proctor_event | 在岗事件 | id, user_id, session_id, event_type, event_time |
| t_post / t_comment / t_like | 社区三表 | id, user_id, content, images, status, like_count, comment_count |
| t_sensitive_word | 敏感词库 | id, word, level, status |
| t_reminder | 提醒记录 | id, user_id, type, biz_id, plan_time, send_time, status |

### 4.2 Redis 键设计

| Key | 类型 | 用途 | 过期策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| quota:bal:{userId} | Hash | 各批次余额快照 | 随批次同步 |
| quota:expire:{userId} | ZSet | 按 expire_at 排序的批次索引 | 随批次同步 |
| quota:day:{userId}:{yyyyMMdd} | String(计数) | 当日已获取额度秒数 | 次日 0 点 |
| quota:week:{userId}:{yyyyWW} | String(计数) | 当周已获取额度秒数 | 下周一 0 点 |
| focus:current:{userId} | Hash | 当前进行中的专注会话 | 会话结束即删 |
| lock:quota:{userId} | String | 额度扣减/结算分布式锁 | 10s |
| jwt:black:{jti} | String | 登出 Token 黑名单 | 随 Token 过期 |

## 五、核心业务规则实现方案

### 5.1 额度获取计算

规则：有效专注 60 分钟 = 15 分钟躺平额度，即专注 : 额度 = 4 : 1。

计算公式（以秒为单位，向下取整，避免误差累积）：

本次理论可得秒数 = floor(有效专注秒数 × 15 / 60) = floor(有效专注秒数 / 4)

其中「有效专注秒数」= 会话总时长 − 暂停时长 − 判定为无效（离席超时/异常）的时长。

实现要点：结算时一次性写入 t_quota_batch 一条批次记录 + t_quota_ledger 一条收入流水，并在事务内更新 t_daily_stat。

### 5.2 上限控制（防崩坏）

| 上限项 | 阈值 | 校验时机 | 超限处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单日获取上限 | 3 小时 = 10800 秒 | 每次结算前 | 本次实得 = min(理论可得, 10800 − 当日已得) |
| 单周获取上限 | 24 小时 = 86400 秒 | 每次结算前 | 本次实得 = min(本次实得, 86400 − 当周已得) |
| 节点奖励 | 由用户自定义秒数 | 节点领取时 | 同样计入当日/当周上限，超限部分截断 |

注意：两项上限需同时校验，取更严格者。上限计数以 Redis 计数器为准，DB 侧 t_daily_stat 做最终对账兜底。

### 5.3 额度有效期与过期清理

- 每笔批次 expire_at = grant_time + 7 天，写入时即固定。

- 主清理：XXL-Job 每 5 分钟扫描 status=1 且 expire_at < now 的批次，置为「已过期」并写一条过期流水，同步扣减 t_daily_stat.expired_seconds。

- 辅助清理：查询余额与批次列表时，只统计 expire_at > now 的有效批次，保证用户视角实时准确。

- 到期前 24 小时通过延迟队列推送「额度即将过期」提醒。

### 5.4 额度扣减（躺平模式）

- 开启躺平模式前校验可用余额 = Σ(有效批次 remain_seconds) > 0，为 0 则直接拦截，提示「没有努力，就没有资格休息」。

- 扣减顺序采用 FIFO（先到期先扣），减少额度浪费。

- 扣减在事务内执行：SELECT ... FOR UPDATE 锁定批次行 + Redis 分布式锁 lock:quota:{userId} 双重保障。

- 每次扣减写 t_quota_ledger 支出流水，接口幂等键为 restSessionId + 序号，防止重复扣减。

- 躺平会话结束或定时心跳（建议 30s 一次）触发扣减；余额耗尽时自动结束会话并弹窗提示。

### 5.5 社区发帖资格

当日有效专注累计 ≥ 30 分钟时，首次达成即把 t_daily_stat.post_unlocked 置为 true，并缓存到 Redis（key: post:unlock:{userId}:{date}）。发帖接口先查该标志，未解锁返回业务错误码 40301。该资格每日 0 点重置，不限发帖次数。

### 5.6 任务节点奖励

- 创建任务时可配置 0~5 个节点，每个节点可设置奖励秒数（可为 0，即「不奖励」）。

- 节点达成由用户点击「完成节点」触发，后端校验节点状态，发放额度（走 5.1/5.2 同一套逻辑，source_type = NODE_REWARD）。

- 同一节点仅可领取一次，用数据库唯一索引 (task_id, seq) + 状态机保证幂等。

### 5.7 并发、幂等与防作弊

| 风险点 | 方案 |
| --- | --- |
| 重复结算 | t_focus_session.settled 标志位 + 结算接口幂等键（sessionId） |
| 并发扣减超支 | DB 行锁 + Redis 分布式锁 + 扣减后余额 >= 0 校验 |
| 计时作弊（改本地时间） | 服务端记录 start_time/心跳，以服务端时间为准计算有效时长 |
| 后台挂机刷时长 | 在岗检测事件上报 + 连续无心跳（>90s）自动暂停并标记异常 |
| 在岗事件伪造 | 接口签名 + 时间窗口校验（事件时间与服务端时间偏差 ≤ 60s） |
| 额度数据不一致 | 每日 02:00 跑对账任务：Σ批次余额 vs Σ流水净额，差异告警并自动修复 |

## 六、核心接口清单

| 模块 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证 | POST | /api/v1/auth/register | 手机号注册 |
| 认证 | POST | /api/v1/auth/login | 密码/验证码登录 |
| 认证 | POST | /api/v1/auth/sms-code | 发送验证码 |
| 认证 | POST | /api/v1/auth/password/reset | 密码找回 |
| 认证 | POST | /api/v1/auth/guest | 游客 Token |
| 用户 | GET/PUT | /api/v1/user/profile | 查询/编辑个人资料 |
| 用户 | POST | /api/v1/user/avatar | 头像上传 |
| 任务 | POST/GET | /api/v1/tasks | 创建/列表（支持 type、status 过滤） |
| 任务 | GET/PUT/DELETE | /api/v1/tasks/{id} | 详情/编辑/删除 |
| 任务 | POST/PUT | /api/v1/tasks/{id}/nodes | 节点配置 |
| 任务 | POST | /api/v1/tasks/{id}/nodes/{nodeId}/claim | 领取节点奖励 |
| 任务 | POST | /api/v1/ai/plan | AI 生成任务拆解方案 |
| 计时 | POST | /api/v1/focus/start¦pause¦resume¦stop | 专注会话控制 |
| 计时 | GET | /api/v1/focus/current | 当前会话（断线恢复） |
| 计时 | POST | /api/v1/rest/start¦stop | 躺平会话控制 |
| 额度 | GET | /api/v1/quota/balance | 可用额度 + 今日已得/已用 |
| 额度 | GET | /api/v1/quota/batches | 批次明细（来源时间 + 到期时间） |
| 额度 | GET | /api/v1/quota/ledger | 收支流水 |
| 督学 | POST | /api/v1/proctor/event | 在岗/离席事件上报 |
| 督学 | GET/PUT | /api/v1/proctor/config | 督学开关与离席阈值 |
| 提醒 | GET/PUT | /api/v1/reminders | 提醒配置 |
| 看板 | GET | /api/v1/dashboard/overview | 首页总览数据 |
| 看板 | GET | /api/v1/dashboard/calendar | 打卡日历 |
| 看板 | GET | /api/v1/dashboard/stat | 周/月图表数据 |
| 社区 | POST/GET | /api/v1/posts | 发帖/列表（含资格校验） |
| 社区 | GET/DELETE | /api/v1/posts/{id} | 详情/删除 |
| 社区 | POST | /api/v1/posts/{id}/like | 点赞 |
| 社区 | POST/GET | /api/v1/posts/{id}/comments | 评论 |
| 通用 | POST | /api/v1/files/upload | 图片上传 |

## 七、WBS 任务拆解（按模块）

人天为预估工作量，不含需求反复与返工。合计：后端约 69 人天，前端约 59 人天，测试约 18 人天。

| 模块 | 任务项 | 后端人天 | 前端人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 基础设施 | 多模块工程骨架 / 统一返回 / 全局异常 / 参数校验 / 日志链路 | 1.5 | — |
| M0 | JWT 鉴权框架、拦截器、游客态权限降级、Token 黑名单 | 2 | — |
| M0 | MySQL / Redis / MinIO 接入，Flyway 建表脚本，开发/测试环境 | 1 | — |
| M0 | CI/CD、Docker 镜像、自动化部署脚本 | 1.5 | — |
| M0 | 前端工程初始化：路由、请求封装、主题、组件库、多端适配 | — | 3 |
| M1 用户体系 | 注册登录、验证码、密码找回 | 3 | 3 |
| M1 | 游客模式与功能限制（不可存数据/不可兑换/不可发帖） | 1.5 | 1 |
| M1 | 个人资料编辑、身份方向选择、头像上传 | 1.5 | 3 |
| M2 任务体系 | 任务 CRUD、优先级、状态机、日任务聚合列表 | 4 | 4 |
| M2 | 节点 CRUD、奖励配置、节点达成判定与发放 | 4 | 3 |
| M2 | 长期目标：截止倒计时、阶段进度、完成结算 | 2 | 2 |
| M3 经济体系 | 额度批次模型、发放逻辑、余额查询 | 3 | 2 |
| M3 | 结算算法：兑换比例 + 日/周上限 + 节点奖励合并计算 | 3 | — |
| M3 | 过期清理定时任务 + 延迟队列到期提醒 | 2 | — |
| M3 | 扣减逻辑：FIFO、行锁、幂等、余额不足拦截 | 2.5 | — |
| M3 | 流水、批次明细页、对账补偿任务 | 1.5 | 3 |
| M4 计时体系 | 专注会话状态机（开始/暂停/恢复/结束）、断线恢复 | 3 | 2 |
| M4 | 有效时长计算、心跳上报、防作弊校验 | 2 | 2 |
| M4 | 结算调用经济体系、幂等与异常补偿 | 2 | — |
| M4 | 躺平会话、实时扣减、额度不足拦截 | 1 | 3 |
| M5 AI 督学 | 端侧在岗检测（MediaPipe 集成、状态判定） | — | 6 |
| M5 | 离席超时判定、弹窗 + 震动提醒、事件上报 | 2 | 2 |
| M5 | AI 任务拆解：Prompt 设计、结构化解析、落库 | 4 | 2 |
| M5 | 智能提醒系统：任务开始/截止/未学习/额度到期 | 3 | 1 |
| M6 社区 | 发帖资格校验、帖子 CRUD、敏感词过滤、图片上传 | 4 | 4 |
| M6 | 点赞、评论、分页与内容审核状态 | 3 | 3 |
| M7 数据看板 | 日/周/月统计聚合定时任务、累计口径 | 2.5 | — |
| M7 | 打卡日历数据、图表数据接口 | 3.5 | — |
| M7 | 首页看板、日历组件、周月图表 | — | 6 |
| M8 联调测试 | 前后端接口联调、Mock 清理、缺陷修复 | 5 | 5 |
| M8 | 功能测试用例编写与执行、回归 | — | — |
| M8 | 性能压测（结算并发、扣减并发）、安全测试（越权/重放） | — | — |

测试工作量单列：功能测试 12 人天、性能压测 3 人天、安全测试 3 人天，合计 18 人天。

## 八、Sprint 迭代排期

| Sprint | 周期 | 核心内容 | 里程碑交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 第 1 周 | 需求评审、原型确认、技术方案、数据库设计、M0 基础设施 | 可运行工程骨架 + 接口文档 v0.1 + 建表脚本 |
| Sprint 1 | 第 2–3 周 | M1 用户体系全量 + M2 任务 CRUD 基础 + App 登录/个人中心 | 可注册登录、可创建任务 |
| Sprint 2 | 第 4–5 周 | M2 节点与长任务 + M4 双计时模式 | 专注计时可跑通，任务节点可领奖 |
| Sprint 3 | 第 6–7 周 | M3 经济体系全量 + M7 数据看板 | 闭环成立：专注 → 赚额度 → 躺平消耗 |
| Sprint 4 | 第 8–9 周 | M5 AI 督学（在岗检测 + AI 拆解 + 提醒） | AI 功能可用，离席可提醒 |
| Sprint 5 | 第 10–11 周 | M6 社区 + 全链路联调 + 系统测试 | 功能完整，测试报告 v1.0 |
| Sprint 6 | 第 12 周 | 缺陷修复、性能压测、灰度发布、上线 | 正式版 v1.0 上线 |

关键路径：M0 基础设施 → M4 计时 → M3 经济体系。经济体系是全产品核心，任一环节延期须优先保资源。

每 Sprint 节奏：周一需求对齐 → 周三技术评审 → 每日 15 分钟站会 → 周五演示 + 回顾。

## 九、测试计划与验收标准

### 9.1 测试范围

| 测试类型 | 覆盖内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 六大模块主流程 + 异常分支 | P0/P1 用例通过率 100%，P2 ≥ 95% |
| 经济体系专项 | 比例换算、日/周上限、7 天过期、FIFO 扣减、节点奖励、并发扣减 | 全部用例通过，无超支/重复发放 |
| 边界测试 | 0 分钟、59 分 59 秒、恰好触顶、余额为 0、跨天/跨周瞬间 | 结果与规则完全一致 |
| 性能测试 | 结算接口 200 QPS、扣减接口 300 QPS | P99 < 300ms，错误率 < 0.1% |
| 安全测试 | 越权访问、Token 重放、SQL 注入、敏感词绕过、游客越界 | 无高危漏洞 |
| 兼容性 | Android 8+ / iOS 14+ / 主流 H5 浏览器 | 无阻断性兼容问题 |

### 9.2 核心验收用例（经济体系）

- 有效专注 60 分钟，应到账 15 分钟额度，批次到期时间为 7 天后同一时刻。

- 连续专注 14 小时，当日实得额度不超过 3 小时。

- 当周累计已达 24 小时，继续专注实得额度为 0，且给出明确提示。

- 额度满 7 天未使用，状态变为「已过期」，余额与流水同步扣减。

- 同时存在多笔批次时，躺平消耗先扣最早到期的批次。

- 余额为 0 时点击「开启躺平」，被拦截且不产生会话记录。

- 同一专注会话重复提交结算请求，只产生一条收入流水。

- 当日有效专注首次达 30 分钟，发帖权限即时解锁；次日 0 点重置。

- 游客模式下无法兑换额度、无法发帖、数据不落库。

- 节点奖励领取后再次点击，提示已领取，额度不重复发放。

## 十、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 经济体系规则复杂，易出数据不一致 | 高 | 先写结算/扣减单测与集成测试；对账任务每日兜底；规则集中在一个领域服务中，禁止分散实现 |
| 端侧在岗检测准确率不达预期 | 中 | MVP 只做「在/离席」粗粒度判断，阈值可调；模型效果不达标时降级为「手动打卡 + 提醒」 |
| AI 任务拆解输出不稳定 | 中 | Prompt 加结构化输出约束（JSON Schema），解析失败自动重试一次，仍失败降级为规则模板 |
| App 后台计时被系统杀死 | 中 | 使用前台服务保活 + 服务端心跳续算；断线后以服务端记录恢复会话 |
| 摄像头权限被拒绝 | 低 | 允许关闭在岗检测，仅保留计时与提醒，不影响主流程 |
| 排期偏紧导致经济体系仓促 | 高 | Sprint 2 结束后立即冻结经济规则；后续只允许修 Bug 不允许加需求 |
| 应用商店审核（摄像头权限） | 中 | 隐私政策明确「不上传视频」，权限仅在使用时申请，预留审核缓冲 1 周 |

## 十一、二期功能的技术预留

- 数据模型：t_user 预留 pet_id、coin 字段；新增宠物、食物券、装扮表时不影响一期结构。

- 额度体系：t_quota_batch.source_type 采用枚举扩展设计，二期新增「食物券兑换」来源无需改表。

- AI 能力：AI 服务抽成独立接口层（AiPlanService / AiChatService），一期只实现规划，二期扩展陪伴与情绪识别。

- 社区：帖子表预留 category、anonymous 字段，为树洞与考试分区做准备。

- 自习室：WebSocket 通信层在一期技术选型中已预留（Spring WebSocket），二期直接开发房间服务。

- 视觉识别：在岗检测采用端侧方案，二期升级专注评分只需替换端侧模型与上报字段，后端无需重构。

## 十二、交付物清单

| 阶段 | 交付物 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 数据库设计文档、接口文档（Swagger）、技术方案文档、UI 交互稿 |
| 开发阶段 | 后端代码仓库、前端代码仓库、部署脚本、单元测试用例 |
| 测试阶段 | 测试用例集、测试报告、性能压测报告、安全测试报告 |
| 上线阶段 | 生产环境部署包、运维手册、隐私政策与权限说明、灰度发布方案 |